## Slide 1
ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РФ
Директор Центра общеакадемических образовательных инициатив РАНХиГС,
руководитель Акселератора RAISE,
к.соц.н., доцент
Инна Александровна Газиева

## Slide 2
Проект —это последовательность взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретной проблемы и ограниченных по времени, месту и ресурсам.
1
2
3
4
t
p
r
ПРОЕКТ

## Slide 3
1. Проблематизация
2. Целеполагание
3. Планирование решения
4. Календарный план
5. Ресурсы проекта
6. Реализация проекта
7. Завершение проекта
ЭТАПЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## Slide 4
1. Проблематизация
2. Целеполагание
3. Планирование решения
4. Календарный план
5. Ресурсы проекта
6. Реализация проекта
7. Завершение проекта
ЭТАПЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## Slide 5
ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ – РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

## Slide 6
- Метод исследования, характеризующийся выделением и изучением отдельных частей объекта исследования
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ

## Slide 7
ПРОБЛЕМА ИЛИ НЕ ПРОБЛЕМА?

## Slide 8
Проблема
Формулируется
Проблемная ситуация
Складывается как реальность
Изучается, исследуется
Решается
ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ ->ПРОБЛЕМА

## Slide 9
ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ
ПОПАЛ
ОСОЗНАЛ
ОПРЕДЕЛИЛ
РЕШИЛ
ПРОБЛЕМА
ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ - ПРОБЛЕМА

## Slide 10
Знание о необходимости преодоления проблемной ситуации, выхода из нее
Незнание путей выхода из проблемной ситуации
ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ

## Slide 12
Форма перехода
ПРОБЛЕМА

## Slide 13
«Сколько субъектов Российской Федерации?»
«Как сохранить самобытность российской нации?»
ПРАВИЛЬНЫЙ ВОПРОС

## Slide 14
СФОРМУЛИРОВАТЬ ПРОБЛЕМУ – поставить такой вопрос к проблемной ситуации, ответ на который дает новое знание или новый метод действия, приводящий к цели
ПРОБЛЕМА

## Slide 15
«У меня – проблема!
Нет ручки!»
Для чего ручка?
Конспект
ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ - ПРОБЛЕМА

## Slide 16
Проектная проблема
Проблема, на решение которой направлено действие проекта
ПРОЕКТНАЯ ПРОБЛЕМА

## Slide 17
Проектная проблема
Актуальна
Масштабна
Проблемная ситуация
ПРОЕКТНАЯ ПРОБЛЕМА

## Slide 18
ПРИМЕР ПРОЕКТА (эффективный)
Этно-центр «Дружба северян» (г. Петропавловск-Камчатский)
Проблема: не вполне высокая информированность населения Камчатки о традициях и культурных особенностях ее коренных народов, не достаточный уровень интеграции национальной культуры в современную.
Цель: сохранение традиций коренных народов Камчатки путем их интеграции в современную жизнь местного населения через проведение регулярных культурно-массовых и просветительских мероприятий.
О проекте: этно-центр «Дружба северян» – это уютное место, где представители коренных народов Камчатки рассказывают о культуре и творчестве своего населения, и делятся ими с посетителями, организуют различные мастер-классы по традиционному рукоделию и т.д.

## Slide 19
Проблема: Для увеличения популярности города среди туристов и жителей, ему нужен имидж, который в свою очередь формируется из таких вещей, как, например, «мерч». Город должен выделяться!
Цель: популяризация истории города, в том числе и среди молодёжи, через бренд современной и модной одежды, отсылающей к городу (достопримечательностям) или его истории
О проекте: при помощи разнообразных уникальных принтов на продукции мы рассказываем о значимых для города личностях, интересных местах в регионе и акцентируем внимание на исторической ценности города. Тем самым повышая уровень культуры в сфере истории образования Руси
ПРИМЕР ПРОЕКТА (неэффективный)
«Городской Бренд Одежды» (регион N)

## Slide 20
Определить цель проекта – это значит представить, что мы намерены получить в результате решения сформулированной проблемы
Задача 1
Задача 2
Задача 3 …
SMART
Specific (Конкретная)
Measurable (Измеримая)
Attainable (Достижимая)
Relevant (Актуальная)
Time-bound (Ограниченная во времени)
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

## Slide 21
Качество проекта
Содержание проекта
Сроки проекта
Бюджет проекта
Качественно
Быстро
Дешево
Дорого
Долго
«Криво»
Утопия
Проектный треугольник
ПЛАНИРОВАНИЕ РЕШЕНИЯ

## Slide 22
ПРИМЕР ПРОЕКТА (эффективный)
«Таратанци» (г. София, Болгария)
О проекте: «Таратанци» – культурная организация в области творческих индустрий, основной целью которой является общественное развитие и социальная интеграция. Посредством альтернативных методов социализации и развлечений (танцевальных головоломок, интерактивных мероприятий и городских инсталляций) «Таратанци» представляет болгарский фольклор в необычном формате.
Цель: повышение уровня заинтересованности молодежи национальной культурной Болгарии посредством разработки и распространения авторских фольклорных игр: «танцевальные головоломки» (обучение болгарским танцам) и «мемори-головоломки» (развитие памяти через изучение шагов в болгарских танцах).
Проблема: не достаточный уровень интеграции национальной культуры Болгарии в современную культуру страны.

## Slide 23
Проблема: недостаточно возможностей для преемственности этнокультурных ценностей в республике
Цель: формирование и повышение интереса целевой группы к национальной культуре республики, а также расширению ее знаний о национальных традициях
О проекте: Создание и продвижение визуальных образов по чувашским мотивам, разработка и популяризация бренда «Ялав Республика»: выпуск сувенирной и текстильной продукции с национальными мотивами (футболки, толстовки, рюкзаки с вышивкой, носки)
ПРИМЕР ПРОЕКТА (неэффективный)
«ЯЛАВ республика: перезагрузка» (регион N)

## Slide 24
ЦЕЛЬ
РЕЗУЛЬТАТ
«+»
«-»
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

## Slide 25
Цель проекта: популяризация культурно-исторического наследия Балаковского муниципального района и формирование положительного имиджа города через развитие внутреннего туризма.
О проекте: Организованы экскурсии по городу: «Путешествие от настоящего к прошлому», «По следам В.И.Чапаева», «Купеческая жемчужина Поволжья», «Каникулы с увлечением», «Прогулки по старому городу».
Проблема: отсутствие возможности для гостей и жителей города Балаково познакомиться с историческим и культурным наследием города.
ПРИМЕР ПРОЕКТА (эффективный)
«Прогулки по городу», г.Балаково

## Slide 26
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
E-mail: raise.ranepa@gmail.com
Тел.: +7 (499) 956-96-09
http://raise.ranepa.ru